## PAAC2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA 2022 - V1
1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Cambios | Fecha de publicación
1 | PAAC vigencia 2022 | 2022-01-31
2 | Actualización del PAAC vigencia 2022 | 2022-05-24
3
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 1
Racionalización de Trámites
Componente 2
Rendición de cuentas
Componente 3
Componente 5
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 4
Componente 6
Acciones Adicionales
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Componente 6

## Gestion del riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Politica de Administración del Riesgo Institucional | Politica de Riesgos Institucional Actualizada y acta de revision por la dirección |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-11-20 | Oficina Autoevaluación y Acreditación
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03 versión 8) y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de auditoria. | Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos | X |  |  | 2022-01-11 | 2022-03-30 | Oficina Autoevaluación y Acreditación
| 2.2 | Actualizar los Mapas de Riesgos de corrupción, de acuerdo a Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - V5 de diciembre de 2020. | Mapas de Riesgo por Proceso actualizados | X |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo
| 2.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | X |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-28 | Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo
3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapas de Riesgos de Corrupción Institucional publicado en la página web e ISODOC | X |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-31 | Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo
| 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Registro de la divulgación realizada | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-10 | Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Verificar el registro de las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción en aplicativo ISODOC | Reporte de verificación del registro | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo
| 4.2 | Implementar, ejecutar y fortalecer el autocontrol con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción. | Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo ISODOC | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo
| 4.3 | Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Registro de tres (3) revisiones realizadas (Abril, Agosto y Diciembre) | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles que se incorporaran en el informe de seguimiento del PAAC | Informe del ultimo cuatrimestre del 2021, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2022. | X | X | X | 2022-04-20 | 2022-12-01 | Oficina Control Interno
| 5.2 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones | Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) | X | X | X | 2022-04-20 | 2022-12-01 | Oficina Control Interno
Volver a inicio

## Tramites
Componente 2: Racionalización de Trámites
Etapa | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha | [7 empty] | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Preparación | 1.1 | Definir la Estrategia de Racionalización de trámites 2022 | Plan de acción de racionalización de trámites 2022 | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Recopilación | 2.1 | Revisar y actualizar el inventario de trámites en el aplicativo SUIT | Reporte de inventarios en el SUIT actualizado |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 2.2 | Actualizar los datos de operación del SUIT trimestralmente | Datos de operación del SUIT | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-12-01
Diagnóstico | 3.1 | Actualizar el diagnostico de trámites | Diagnostico actualizado | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Formulación de Acciones | 4.1 | Definir acciones de priorización de Racionalización con los involucrados | Actas de mesas de trabajo desarrolladas Lista de priorización de trámites | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-05-15 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Implementación y Monitoreo | 5.1 | Implementar la Estrategia de Racionalización de Tramites 2022 | Estrategia de Racionalizacion implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT | X | X | X | 2022-05-16 | 2022-11-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Evaluación | 6.1 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de Control Interno, el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites la cual se incorporará en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Matriz de evaluación SUIT informe de seguimiento PAAC(ultimo cuatrimestre 2021 informe 1 y 2 cuatrimestre 2022) |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Oficina de Control Interno | [5 empty] | Oficina de Control Interno
Nombre de la entidad: |  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación

## Rend. cuentas 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Información | 1.1 | Generar y divulgar la audiencia pública de Rendición de cuentas del 2021 | Plan de trabajo de rendición de cuentas 2021 divulgado | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 1.2 | Aplicar y publicar encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas y sus resultados | Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 1.3 | Publicar informe de gestión vigencia 2021 | Informe publicado | X |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-15 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 1.4 | Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletin Institucional. | Boletines publicados | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-10-30 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 1.5 | Difundir con mayor frecuencia en todos los canales de comunicación la información de interes y de impacto para la ciudadania que sea solicitada por las Dependencias. | Informe gestión e información Intitucional difundida por correo electrónico, redes sociales, emisora y pagina web. | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
Diálogo | 2.1 | Promocionar los espacios de diálogo de doble vía con los diferente grupos de valor y acciones para los ejercicios de Audiencia Rendición de Cuentas según sea el caso por los canales de comunicación de la institución. | Informe de las publicaciones realizadas. | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-08-31 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 2.2 | Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la funciòn de vigilancia y realizar seguimiento a su participaciòn | Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participacion de las veedurias | X | X |  | 2022-04-01 | 2022-07-20 | Secretaria General
Responsabilidad | 3.1 | Realizar un ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2020, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor | 1 Audiencia pública de Rendicion de Cuentas | X | X |  | 2022-05-01 | 2022-08-04 | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 3.2 | Generar una comunicación y retroalimentación en tiempo real con los grupos de valor en los diferentes escenarios de la Audiencia de Rendición de Cuentas y los espacios de dialogo establecidos | Resultados formulario evaluaciòn Audiencia pública de rendición de cuentas Invitación a participar Preguntas y respuestas publicadas | X | X |  | 2022-05-01 | 2022-08-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.3 | Realizar y publicar en el micrositio de Rendición de Cuentas documento de las diferentes etapas con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-09-04 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.4 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas | Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-09-05 | Oficina de Control Interno
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: verificar que estrategia aparte de la audiencia se puede realizar a través del año como mecanismo de rendición de cuentas
Volver a inicio

## Mecanismos At. ciudadana
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Aplicar el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Publicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad. | Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses | X | X | X | 2022-05-01 | 2022-11-30 | División de Recursos Humanos
| 1.3 | Apoyar en la actualización de los procesos MPMPT-03, MPMPT-04, MPMPT-05 y MPMPT-06 de la Oficina de Proyección Social y con las areas que se requiera para garantizar la actualización | Procedimientos actualizados | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Oficina Autoevaluación y Acreditación
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar 2 capacitaciones en el marco de la atención de peticiones donde se incluya aspectos de lenguaje claro a las Dependencias de la Universidad durante la vigencia 2022. | Circular con lineamientos de Derechos de Petición | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Secretaría General
3. Talento Humano | 3.1 | Aplicar esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos | Informe estadistico de esquemas de reconocimiento y estímulo aplicados | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-10-31 | División de Recursos Humanos
| 3.2 | Implementar jornadas de capacitación especializadas en temas de atención al ciudadano a funcionarios de la Universidad que interactuen con la ciudadania | Registro de asistencia a capacitación | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | División de Recursos Humanos
| 3.3 | Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. | Informe trimestral de evaluacion de atención del servidor público. | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-11-30 | *División de Recursos Humanos
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la política de protección de datos personales. | Politica de protección de datos Actualizada | X | X |  | 2022-02-02 | 2022-06-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 4.2 | Divulgar la política de protección de datos personales. | Registro divulgación de protección de datos Actualizada | X | X |  | 2022-02-02 | 2022-06-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. | Informe de caracterización de grupos de valor. | X | X | X | 2022-02-02 | 2022-12-01 | *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario* *División de Recursos Humano *Oficina de Proyección Social *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Admisiones
| 5.2 | Crear el procedimiento para la caracterización | Porcedimiento publicado en ISODOC | X | X |  | 2022-02-02 | 2022-11-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Volver a inicio

## Transparencia
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar el directorio de la información de personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios de manera trimestral. | Información actualizada y publicada en página de web | X | X | X | 2021-01-11 | 2022-12-01 | *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos
| 1.2 | Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia | Plan de Acción formulado |  |  | X | 2021-09-01 | 2022-11-01 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 1.3 | Actualizar y publicar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información en la plataforma www.datos.gov.co y página web institucional. | Datos abiertos actualizados y publicados | X | X | X | 2022-02-02 | 2022-06-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 1.4 | Difundir de manera trimestral en los canales de comunicación institucionales la actualización de la información reportada en el SIGEP. | Registros de divulgación de actualización de Información | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-06-30 | División de Recursos Humanos
| 1.5 | Divulgar los trámites a racionalizar en los canales de comunicación | Publicaciones realizadas |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaboración del Programa de Gestion Documental | Programa de Gestion Documental para aprobación. | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Secretaria General
3. Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Actualizar el esquema de publicación de la información en la página web institucional y en el sitio de transparencia. | Información actualizada en el sitio de transparencia | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
4. Monitoreo del Acceso de la Información Pública | 4.1 | Desarrollo e implementación del Plan de trabajo de la Resolución 1519 de 2020 (“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”) | Informe desarrollo de actividades | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 4.2 | Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Información reportada en (ITA) |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 4.3 | Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información incorporado en el informe de seguimiento al PAAC | Informe de seguimiento PAAC, (ultimo informe 1 cuatrimestre 2021, informe 1 y 2 cuatrimestre 2022) | X | X | X | 2022-02-03 | 2022-12-02 | Oficina de Control Interno.
Volver a inicio

## Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Política | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Integridad | 1.1 | Realizar socialización del código de integridad | Código de Integridad socializado | X | X |  | 2022-02-02 | 2022-06-30 | División de Recursos Humanos
| 1.2 | Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública a los Funcionarios de la Universidad | Registro de asistencia a capacitación de integridad pública |  | X | X | 2022-07-01 | 2022-11-30 | División de Recursos Humanos
Volver a inicio