## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADAN0 2024 - V1
1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Cambios | Fecha de publicación
1 | PAAC vigencia 2024 | preliminar
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 1
Racionalización de Trámites
Componente 2
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Componente 3
Componente 5
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 4
Acciones Adicionales
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Componente 6

## Gestion del riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo 1. Identificar, analizar y evaluar los criterios para mitigar los riesgos de corrupción en los procesos y la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales. | Política actualizada y publicada en el SIAC | 1 Política actualizada y publicada | X |  |  | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad
| 1.2 | Revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales. | Guía para la administración de riesgos actualizada y publicada en SIAC | 1 Guía para la administración de riesgos actualizada y publicada | X |  |  | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción, para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control, por la Oficina de Control Interno y los cambios en el direccionamiento estratégico de la Universidad. | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso
| 2.2 | Identificar, analizar y valorar los riesgos fiscales en los procesos en los que aplique y diseñar los controles pertinentes para su inclusión en el mapa de riesgos. | Mapa de riesgos actualizado con Riesgos fiscales publicado en SIAC | Mapa de riesgos de gestión - Riesgos fiscales diseñado |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-08-31 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso
| 2.3 | Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos. | Mapa de riesgos de corrupción revisado / actualizado | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso
3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la actualización del mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas. | 1 divulgación a las partes interesadas |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.2 | Comunicar internamente las actualizaciones realizadas al mapa de riesgos de corrupción. | Pieza de comunicación difundida por correo interno | 1 Pieza de comunicación difundida | X |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.3 | Comunicar internamente las actualizaciones realizadas a la metodología de administración de riesgos. | Pieza de comunicación difundida por correo interno | 1 Pieza de comunicación difundida |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.5 | Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2 Actas de Comité | X |  |  | 2024-05-15 | 2024-06-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
[6 empty] | X |  | 2024-09-15 | 2024-10-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.6 | Publicar como anexo al PAAC el balance del monitoreo del mapa de riesgos. | Publicación de los anexos correspondientes en el PAAC | 2 Publicaciones en el portal Web institucional | X |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
[6 empty] | X |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción de cada proceso | Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo) | 3 registros de monitoreo - SIAC | X |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-08 | Líderes de proceso
|  |  | Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio) |  |  | X |  | 2024-09-01 | 2024-09-06 | Líderes de proceso
|  |  | Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre) |  |  |  | X | 2024-12-01 | 2024-12-06 | Líderes de proceso
|  | Revisar, consolidar y hacer observaciones al monitoreo de los riesgos de corrupción reportados por los líderes de proceso | Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de marzo) | 3 registros de monitoreo - SIAC | X |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-08 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
|  |  | Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de junio) |  |  | X |  | 2024-09-01 | 2024-09-06 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
|  |  | Monitoreo 3er corte (corte a 30 de septiembre) |  |  |  | X | 2024-12-01 | 2024-12-06 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción, incorporado en el informe de seguimiento del PAAC. | Informes de seguimientos realizados/ Informes de seguimientos planteados | Informe del último cuatrimestre del 2023, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2024. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oficina de Control Interno
| 5.2 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones | Seguimientos presentados al CICCI/Seguimientos planteados | Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) | X | X | X | 2024-09-01 | 2024-09-12 | Oficina de Control Interno
Volver a inicio

## Tramites
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo 2. Identificar y simplificar los trámites y servicios que permitan a la Universidad mantener una comunicación constante y fluida con la ciudadania de manera transparente y participativa.
Etapa | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha | [7 empty] | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Preparación | 1.1 | Definir los nuevos tramites que se van a racionalizar para la vigencia 2024. | Trámites seleccionados | Plan de Acción de Racionalización de trámites | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-30 | [6 empty] | Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
| 1.2 | Definir la ejecuciòn de la fase 2 automatizacion certificado de notas 2023 para el grupo de estudiantes que hacen parte del sistema, pero sin usuario ni contraseña, debido a migraciones parciales al sistema. | Ejecuciòn Fase 2 automatizacion certificado de notas | Fase 2 automatizacion certificado de notas implementada | X | X |  | 2024-01-15 | 2024-10-30 | [6 empty] | Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones/ Area de admisiones
| 1.3 | Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. | Categorizacion de tramites | Resultados encuesta y categorizacion trámites vigentes | X |  |  | 2023-11-03 | 2024-01-15 | [6 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Recopilación | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con las/el área responsable para definir acciones de racionalización de el/los trámites seleccionados, recursos necesarios y su cronograma de ejecuciòn | Acciones de racionalización | Acta mesa de trabajo | X |  |  | 2024-02-10 | 2024-03-31 | [6 empty] | Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Diagnóstico | 3.1 | Actualizar el diagnostico de trámites | Diagnostico actualizado | Diagnostico actualizado | X |  |  | 2024-03-31 | 2024-04-30 | [6 empty] | Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Formulación de Acciones | 4.1 | Informe de seguimiento de acciones formuladas en las mesas de trabajo con los involucrados en la racionalización del/los trámites seleccionados | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento | X |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-30 | [6 empty] | Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Implementación y Monitoreo | 5.1 | Registrar en SUIT e implementar la Estrategia de Racionalización de Tramites 2024 | Estrategia de Racionalización implementada | Estrategia de Racionalizacion implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT |  | X | X | 2024-04-01 | 2024-11-30 | [6 empty] | Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 5.2 | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Difusion efectiva por diversos canales oferta institucional de trámites | Informe de difusion oferta de tramites | X | X | X | 2024-01-15 | 2024-10-30 | [6 empty] | Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Evaluación | 6.1 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de Control Interno, el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites la cual se incorporará en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Informe de evaluación estrategia de racionalizacion de trámites | Matriz de evaluación SUIT cuando aplique y el informe de seguimiento PAAC (último cuatrimestre 2023 informe 1 y 2 cuatrimestre 2024) | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-10-30 | [6 empty] | Oficina de Control Interno
Nombre de la entidad: |  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Volver a inicio

## PartCiuda_RCtas
Componente 3: Participación Ciudadanas y Rendición de Cuentas
Objetivo 3. Identificar canales que permitan mantener una relación de doble vía con la ciudadanía promoviendo la participación y la transparencia a través de la entrega de productos, servicios e información.
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Información | 1.1 | Realizar el autodiagnóstico MIPG para identificar oportunidades y tareas pendientes | Autodiagnóstico institucional | Resultados del diagnostico institucional de rendición de cuentas | X |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-30 | Secretaria General/ Oficina de Planeación
| 1.2 | Definir y priorizar acciones a implementar en cada uno de los tres elementos de la Rendición de cuentas: información, dialogo y responsabilidad partiendo de la caracterización de los grupos de valor | Estrategia rendición de cuentas 2024 | cronograma de actividades de rendición de cuentas 2024 | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Secretaria General
| 1.3 | Definir cronograma de implementación de acciones de dialogo | Implementación acciones de dialogo | cronograma de ejecución acciones de dialogo | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Secretaria General
| 1.4 | Establecer mecanismo para implementar acciones de mejora resultado de la participación ciudadana | Mecanismo para implementar acciones participación ciudadana | Mecanismo seleccionado e implementado | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Secretaria General
| 1.5 | Evaluar acciones adelantadas y de la estrategia en general | Evaluación estrategica rendición de cuentas 2024 | Resultados de la evaluación de la estrategia rendición de cuentas 2024 |  | X | X | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Secretaria General
| 1.6 | Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2023 | Informe de gestión elaborado | Informe de gestión publicado | X | X |  | 2023-11-20 | 2024-06-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 1.7 | Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletín Institucional. | Boletines publicados | Boletines publicados | X | X |  | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 1.8 | Promocionar los espacios de diálogo de doble vía con los diferente grupos de valor y acciones para los ejercicios de Audiencia Rendición de Cuentas según sea el caso por los canales de comunicación de la institución. | Actividades de dialogo realizadas/ Actividades de dialogo programadas | Actividades de Dialogo | X | X | X | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 1.9 | Elaborar el Procedimiento de Rendición de cuentas de Seguridad y salud en el trabajo | Procedimiento rendición de cuentas para SST | Procedimiento rendición de cuentas SST elaborado y socializado | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Subdirección de Talento Humano
Diálogo | 2.1 | Realizar actividades de dialogo para dar cuenta de la gestión de seguridad y salud en el trabajo | Rendición de cuentas para SST | Informe jornada de dialogo de rendición de cuentas SST 2024 |  | X | X | 2024-06-01 | 2024-10-30 | Subdirección de Talento Humano
| 2.2. | Desarrollar jornadas de dialogo de rendición de cuentas (Ferias, cafés, audiencias, foros) para las funciones misionales de la Universidad | Jornadas de dialogo planeadas para la funciones misionales | Jornadas de dialogo realizadas e informe final de resultados |  | X | X | 2024-05-01 | 2024-10-30 | Secretaria General / Vicerrectorìas
| 2.3 | Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la función de vigilancia y realizar seguimiento a su participación | Comunicaciones realizadas | Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participación de las veedurías | X | X | X | 2024-02-01 | 2023-09-30 | Secretaria General
Responsabilidad | 3.1 | Realizar un ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2023, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor | Audiencia publica realizada | Audiencia pública de Rendición de Cuentas | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Secretaria General
| 3.2 | Generar una comunicación y retroalimentación con los grupos de valor en los diferentes escenarios de Rendición de Cuentas y los espacios de dialogo establecidos | Numero de preguntas formuladas/ Numero de preguntas resueltas | Informe de resultados |  | X | X | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Secretaria General/ Vicerrectorías
| 3.3 | Realizar y publicar en el micrositio de Rendición de Cuentas el documento de las diferentes etapas con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y los compromisos con los grupos de valor | Documento memorias de la Rendición de Cuentas | Documento publicado |  | X | X | 2024-06-01 | 2024-10-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 3.4 | Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas | Informe de evaluación realizado | Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas |  | X | X | 2024-06-01 | 2024-10-30 | Oficina Control Interno
Volver a inicio

## Mecanismos At. ciudadana
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Objetivo 4. Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los usuarios fortaleciendo el goce efectivo de los derechos en todos los escenarios de la Universidad
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar el autodiagnóstico de relacionamiento con el ciudadano | Autodiagnóstico institucional | Resultados del diagnostico institucional de servicio al ciudadano | X |  |  | 2024-01-15 | 30/02/2024 | Secretaria General/ Oficina de Planeaciòn
| 1.2. | Establecer nuevos canales de atención al ciudadano conforme a la caracterización , requerimientos necesidades y expectativas | Canales de atención al ciudadano | Nuevos canales de atención al ciudadano implementados | X | X | X | 2024-01-15 | 2024-10-30 | Secretaria General Oficina de Tecnologìa Subdirecciòn de Promocion y Comunicaciones
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar un correo Institucional para recibir las denuncias de corrupción de la Universidad. | Correo implementado | Informe de monitoreo de funcionamiento del correo y su respuesta oportuna | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Secretaria General
| 2.2 | Realizar el seguimiento a la uso del formulario para recibir los comentarios u observaciones a las incativas publicadas en el botón de transparencia. | Reportes de uso del formulario para recibir comentarios a iniciativas | Reportes cuatrimestrales de uso del formulario | X | X | X | 2024-01-15 | 2024-10-30 | Secretaria General
Talento Humano | 3.1 | Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. | Informes realizados/ 3 informes a realizar | Informe de evaluación de atención del servidor público en ventanilla Informe cuatrimestral | X | X | X | 2024-01-31 | 2024-12-15 | Subdirección de Talento Humano
| 3.2 | Implementar jornadas de capacitación y formación permanente en temas del servicio al ciudadano e integridad en lo público. | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | Registros de participación a capacitaciones | X | X | X | 2024-01-31 | 2024-12-15 | Subdirección de Talento Humano
Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de PQRSD con corte al 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 a más tardar el 30 del mes siguiente. | Informes publicados/ 4 Informes a publicar | Informes publicados | X | X | X | 2024-01-20 | 2024-10-30 | Secretaria General
| 4.2 | Diseñar o actualizar los protocolos o procedimientos de servicio para su estandarizaciòn | Protocolos o procedimientos de servicio | Protocopos o procedimientos de servicio actualizados, publicados y socializados | X | X |  | 2024-01-20 | 2024-10-30 | Secretaría General
| 4.3 | Implementar herramientas de automatizaciòn de procesos internos para la entrega oportuna de la oferta de servicios a los usuarios | Herramientas de automatizaciòn de getiòn insitucional | Herramientas de automatizaciòn implementadas | X | X | X | 2024-01-20 | 2024-10-30 | Ofiicna de Tecnologias de la informaciòn y comunicaciones
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar Caracterización de ciudadanía y grupos de valor de conformidad con los lineamientos del DAFP. | Caracterización grupos de valor | Informe y socializacion de la caracterización de grupos de valor. | X | X | X | 2024-02-02 | 2024-05-30 | Secretaria General
Volver a inicio

## Transparencia
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Objetivo 5. Facilitar canales de información que permitan la comunicación eficaz y efectiva de la información interna y externa de la Universidad.
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicar en la página web de la Universidad un mecanismo de participación ciudadana para la elaboración del Plan Anticorrupción vigencia 2024. | 1 Mecanismo de participación | Mecanismo de participación publicado y sistematización de resultados | X |  |  | 2023-12-15 | 2024-01-20 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 1.2 | Realizar seguimiento a la actualización del boton participa en cada uno de sus componentes | numero de actividades registradas en el boton participa en cada componente en el año | Boton participa activo y actualizado | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Secretaria General / Subdirección de Promoción y Comunicaciones
Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a la actualización de la información a publicar en el boton de transparencia y acceso a la información | Información actualizada | Información actualizada en pagina web. | X | X | X | 2023-02-01 | 2023-11-15 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Implementación el lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes. | Guia audiovisual y lenguaje de señas implementado | Guia audiovisual y lenguaje de señas implementado | X | X |  | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
Monitoreo del Acceso de la Información Pública | 4.1 | Monitorear la actualización de la información publicada en el boton de transparencia y acceso a la información corte al 30/04/2023, 30/08/2023 y 05/12/2023. | Informes realizados/ 3 Informes programados | 3 Informes de seguimiento | X | X | X | 2024-04-01 | 2024-12-05 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 4.2 | Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Información reportada | Información reportada en (ITA) |  |  | X | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones Estar al tanto de las fechas establecidad por Procuraduria General de la Nación
| 4.3 | Monitorear los resultados de la implementacion Resolución 1519 del 2020 sobre transparencia en el acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos | Accesibilidad web, seguridad digita y de datos | Informe accesibilidad web, seguridad digita y de datos | X | X | X | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Oficina de Tecnologias de la Información y las Telecomunicaciones
| 4.4 | Ejecutar las fases de implementacion de la Política de gobierno digital. | Fases ejecutadas/ fases programadas para el año | Fases ejecutadas | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Oficina de Tecnologias de la Información y las Telecomunicaciones
| 4.5 | Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información incorporado en el informe de seguimiento al PAAC | Informe de evaluación | Informe de seguimiento PAAC, (último informe 3 cuatrimestre 2023, informe 1 y 2 cuatrimestre 2024) | X | X | X | 2024-02-03 | 2024-10-30 | Oficina de Control Interno
Volver a inicio

## Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Objetivo 6. Identificar acciones particulares para la Universidad que contribuyan a promover la transparencia.
Política | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Integridad | 1.1 | Definir la Estrategia de la Política de Integridad y establecer el cronograma de actividades de implementación del Código de Integridad. | Número de actividades en el cronograma realizadas/Número actividades totales en el cronograma. | Nivel de cumplimiento del cronograma establecido | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-12-10 | Subdirección de Talento Humano
| 1.2 | Promover la socialización del Cödigo de Integridad para fortalecer su apropiación. | 2 informe en el año | Informe semestral de las jornadas realizadas |  | X | X | 2024-08-01 | 2024-12-10 | Subdirección de Talento Humano
| 1.3 | Implementar el aplicativo por la integridad publica, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica, en los casos especificos que se presenten en la Institución. | Aplicativo Integridad Pùblica | Evidencias de la implementacion del aplicativo por la integridad publica. | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-12-10 | Subdirección de Talento Humano
conflicto interes | 2.1 | Definir la Estrategia de la Política de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses y establecer el cronograma de actividades de implementación | Número de actividades en el cronograma realizadas/Número actividades totales en el cronograma. | Nivel de cumplimiento del cronograma establecido | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-12-10 | Subdirección de Talento Humano
| 2.2 | Presentar el seguimiento a la Estrategia de la Política de Integridad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Seguimiento semestral a la Estrategia de la Política de Integridad | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | X | X | 2024-06-30 | 2024-12-15 | Subdirección de Talento Humano
| 2.3 | Realizar el seguimiento al registro de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos. | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-12-13 | Oficina de Control Interno
Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) | 3.1 | Analizar la participacion en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos a las instituciones públicas, definir designado como oficial de transparencia y sus funciones frente a los requerimientos de reportes. | Participación en RITA | Informe con análisis de viabilidad | X | X |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Secretaría General Oficina de Control Interno Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Volver a inicio