## CRONOGRAMA
Cronograma de Implementación de la Herramienta SET4HEI
Fases de implementación | Objetivo | Responsable | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Limite | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE
[6 empty] | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4
Planeación y alistamiento | Definir el alcance operativo del ejercicio, organizar la metodología de trabajo y establecer los mecanismos de coordinación institucional requeridos para la implementación de la herramienta SET4HEI. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1. Revisión de los lineamientos de la herramienta SET4HEI. | 2026-05-04 | 2026-05-08 | bar: MAYO sem 1
|  |  | 2. Revisión general del Plan de Desarrollo Institucional 2025–2029 y del Plan de Acción Anual 2026. | 2026-05-11 | 2026-05-13 | bar: MAYO sem 2
|  |  | 3. Definición de cronograma y plan de trabajo. | 2026-05-14 | 2026-05-19 | bar: MAYO sem 2 to MAYO sem 3
|  |  | 4. Identificación de dependencias responsables del suministro de información. | 2026-05-13 | 2026-05-15 | bar: MAYO sem 2
|  |  | 5. Consolidación inicial de fuentes de información y documentos institucionales. | 2026-05-11 | 2026-05-13 | bar: MAYO sem 2
|  |  | 6. Socialización de la metodología de trabajo. | 2026-06-03 | 2026-06-03 | bar: JUNIO sem 1
Consolidación de información y evidencias | Recopilar y organizar la información institucional requerida para el diligenciamiento de la herramienta SET4HEI. | Dependencias Correspondientes | 1. Consolidación de la matriz institucional de trabajo. | 2026-05-19 | 2026-05-22 | bar: MAYO sem 3
|  |  | 2. Distribución de preguntas y componentes a los responsables. | 2026-05-19 | 2026-05-22 | bar: MAYO sem 3
|  |  | 3. Recolección de respuestas institucionales. | 2026-05-19 | 2026-06-30 | bar: MAYO sem 3 to JUNIO sem 5
|  |  | 4. Recopilación de soportes y evidencias. | 2026-05-19 | 2026-06-30 | bar: MAYO sem 3 to JUNIO sem 5
|  | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 5. Organización y sistematización de la información recibida. | 2026-07-01 | 2026-07-31 | bar: JULIO sem 1 to JULIO sem 5
Aplicación de la herramienta SET4HEI | Realizar el diligenciamiento institucional de la herramienta SET4HEI con base en la información consolidada y validada. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1. Revisión técnica de respuestas y evidencias. | 2026-07-16 | 2026-07-31 | bar: JULIO sem 3 to JULIO sem 5
|  |  | 2. Validación de consistencia y trazabilidad de la información. | 2026-07-16 | 2026-07-31 | bar: JULIO sem 3 to JULIO sem 5
|  |  | 3. Diligenciamiento institucional de la herramienta SET4HEI. | 2026-08-18 | 2026-08-28 | bar: AGOSTO sem 3 to AGOSTO sem 4
|  |  | 4. Consolidación de resultados preliminares de autoevaluación. | 2026-08-25 | 2026-08-31 | bar: AGOSTO sem 5
Análisis y priorización de ODS | Analizar los resultados obtenidos en la autoevaluación y determinar los tres (3) Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios para la Universidad. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1. Análisis de resultados obtenidos en la herramienta. | 2026-08-25 | 2026-09-04 | bar: AGOSTO sem 5 to SEPTIEMBRE sem 1
|  |  | 2. Identificación de fortalezas y oportunidades de mejora. | 2026-08-25 | 2026-09-04 | bar: AGOSTO sem 5 to SEPTIEMBRE sem 1
|  |  | 3. Revisión de articulación con el direccionamiento estratégico institucional. | 2026-09-07 | 2026-09-11 | bar: SEPTIEMBRE sem 2
|  |  | 4. Aplicación de criterios técnicos de priorización. | 2026-09-14 | 2026-09-18 | bar: SEPTIEMBRE sem 3
|  |  | 5. Consolidación del análisis técnico de priorización. | 2026-09-14 | 2026-09-25 | bar: SEPTIEMBRE sem 3 to SEPTIEMBRE sem 4
Consolidación y cierre del ejercicio | Consolidar los resultados finales del ejercicio y socializar los principales hallazgos obtenidos. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1. Elaboración del diagnóstico institucional consolidado. | 2026-09-28 | 2026-10-09 | bar: SEPTIEMBRE sem 5 to OCTUBRE sem 1
|  |  | 2. Consolidación de hallazgos y resultados. | 2026-09-28 | 2026-10-09 | bar: SEPTIEMBRE sem 5 to OCTUBRE sem 1
|  |  | 3. Elaboración de recomendaciones técnicas. | 2026-10-13 | 2026-10-23 | bar: OCTUBRE sem 2 to OCTUBRE sem 3
|  |  | 4. Socialización institucional de resultados. | 2026-10-19 | 2026-10-23 | bar: OCTUBRE sem 3
|  |  | 5. Presentación del informe final. | 2026-10-26 | 2026-10-30 | bar: OCTUBRE sem 4